

**АДМИНИСТРАЦИИ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

12.03.2019 с. Каировка № 12-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Каировский сельсовет от 18.07.2017 № 36-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каировского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»**:**

1. Утвердить годовой отчет за 2018 год о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО Каировский сельсовет от 13.10.2017г. № 52-п (с изменениями от 15.11.2018г. №56-п, от 20.02.2019 №09-п) (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Каировского сельсовета, распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава МО Каировский сельсовет: О.М.Кажаев

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело, официальный сайт.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Каировский сельсовет

от 12.03.2019 № 12-п

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский ссельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы»**

**за 2018 год.**

12.03.2019 г.

В соответствии с постановлением администрации МО Каировский сельсовет от 18.07.2017г. № 36-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саракташского поссовета Оренбургской области» администрацией Саркташского поссовета проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области».

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценка степени реализации мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета;

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРi = Пв / П

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, не выполнено | Степень реализациимероприятий  СРi = Пв / П, |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | |
| Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | Выполнено  100% |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | Выполнено  100% |  |
| Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | Не запланировано |  |
| Кредиторская задолженность по трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** | | |
| Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | Выполнено  100% |  |
| Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | Нет |  |
| Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | Выполнено  82% |  |
| Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | Выполнено  100% |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Выполнено  92% |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **0,8** |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | |
| Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | Выполнено  100% |  |
| Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Выполнено  89% |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **0,7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | |
| Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | Выполнено  100% |  |
| Уровень благоустройства территории | Выполнено  100% |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | Выполнено  100% |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | Выполнено  100% |  |
| Количество высаженных деревьев | Выполнено  86% |  |
| Итого |  | **0,8** |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | |
| Количество культурно массовых мероприятий | Выполнено  100% |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | Выполнено  100% |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено  100% |  |
| Итого |  | **1** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | | 2 958,7 | 2 507,4 | 0,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | | 69,3 | 69,3 | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | | 1 877,7 | 1 122,9 | 0,60 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | | 133,8 | 133,8 | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | | 1 808,6 | 1 805,7 | 1 |
| **Итого поМуниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 годы» (местный бюджет)** | | | **6 847,9** | **5 638,9** | **0,8** |
| Статус | | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 | | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 85,99 | 85,99 | 1 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 год» (областной, федеральный бюджет)** | | | **85,99** | **85,99** | **1** |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Итого |  | 1 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,8 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,8 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,9 | высокая |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,8 | высокая |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,9 | высокая |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 | высокая |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| **Муниципальная программа**  **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021годы»** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 0,8 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРмп = ∑СДмппз/М

1

СРмп =(0,8+1+1)/3

СРмп =0,9

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/п/L),

1

ЭРмп =0,5\*0,9+0,5\*(1/6+1/6+0,9/6+0,8/6+0,9/6+1/6) =

= 0,5\* (0,9+(1+1+0,9+0,8+0,9+1)/6) = 0,5\*(0,9+5,6/6) =

ЭРмп =0,92

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | | отчетный год | | | |
| план | | факт на отчетную дату\* | |
| **Муниципальная программа**  **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 60 | | 60 | | 50 | |  | |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 50 | | 50 | | 75 | | Рост развития муниципальной службы  Стабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления | |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | процентов | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | процентов | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
| 6 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | процентов | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 7 | Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | процентов | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** | | | | | | | | | |
| 8 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | процентов | | 30 | | 35 | | 35 |  | |
| 9 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | процентов | | 70 | | 75 | | 75 |  | |
| 10 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | | 1 | | 1 | | 0 |  | |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 11 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | процентов | | 50 | | 55 | | 45 |  | |
| 12 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов | | 60 | | 65 | | 65 |  | |
| 13 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | процентов | | 55 | | 60 | | 55 |  | |
| 14 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | процентов | | 90 | | 90 | | 90 |  | |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 15 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | процентов | | 3 | | 3 | | 3 |  | |
| 16 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | | 85 | | 90 | | 80 |  | |
| 17 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | | 85 | | 90 | | 90 |  | |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 18 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | процентов | | 4 | | 6 | | 8 |  | |
| 19 | Уровень благоустройства территории | процентов | | 30 | | 45 | | 45 |  | |
| 20 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | | 1 | | 1 | | 1 |  | |
| 21 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | | 1 | | 1 | | 1 |  | |
| 22 | Количество высаженных деревьев | единиц | | 30 | | 35 | | 30 |  | |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** | | | | | | | | | |
| 23 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 11 | | 12 | | 12 |  | |
| 24 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов | | 25 | | 30 | | 30 |  | |
| 25 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов | | 13 | | 15 | | 15 |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распределитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | Расходы, тыс. рублей | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципаль-ной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2021 годы» | всего, в том числе: | 126 | Х | 57000 00000 | 4952,6 | 6 933,89 | 6 933,89 | 5 724,92 |
| Федеральный бюджет | 126 | Х |  | 77,4 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
| Областной бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | Х | 57000 00000 | 4 875,2 | 6 847,90 | 6 847,90 | 5 638,93 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | Х | 57100 00000 | 2 073,10 | 2 958,64 | 2 958,65 | 2 507,35 |
| Федеральный бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | Х | 57100 00000 | 2 073,10 | 2 958,64 | 2 958,65 | 2 507,35 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Каировский сельсовет | всего, в том числе: | 126 | 0102 | 57100 10010 | 525,00 | 495,17 | 495,17 | 495,17 |
| Местный бюджет | 126 | 0102 | 57100 10010 | 525,00 | 495,17 | 495,17 | 495,17 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Каировский сельсовет | всего, в том числе: | 126 | 0104 | 57100 10020 | 1 545,00 | 2 447,94 | 2 447,95 | 1 996,65 |
| Местный бюджет | 126 | 0104 | 57100 10020 | 1 545,00 | 2 447,94 | 2 447,95 | 1 996,65 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление части переданных в район полномочий по внешнему муниципальному контролю | всего, в том числе: | 126 | 0106 | 57100 10080 | 0 | 15,53 | 15,53 | 15,53 |
| Местный бюджет | 126 | 0106 | 57100 10080 | 0 | 15,53 | 15,53 | 15,53 |
| 6 | Мероприятие 1.0.4 | Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего, в том числе: | 126 | 1001 | 5710010080 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 126 | 1001 | 5710010080 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 126 | Х | 57200 00000 | 77,40 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
| Федеральный бюджет | 126 | Х | 57200 00000 | 77,40 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
| Областной бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 126 | Х | 57200 51180 | 74,20 | 82,79 | 82,79 | 82,79 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0203 | 57200 51180 | 74,20 | 82,79 | 82,79 | 82,79 |
| 9 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | 126 | Х | 57200 59302 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0304 | 57200 59302 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 10 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 110,00 | 69,24 | 69,24 | 69,24 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 110,00 | 69,24 | 69,24 | 69,24 |
| 11 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Каировский сельсовет | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 14 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 70,00 | 29,24 | 29,24 | 29,24 |
| Местный бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 70,00 | 29,24 | 29,24 | 29,24 |
| 15 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Подпрограмма 4 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | 0409 | 57400 95280 | 829,90 | 1 877,67 | 1 877,67 | 1 122,92 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | 0409 | 57400 95280 | 829,90 | 1 877,67 | 1 877,67 | 1 122,92 |
| 17 | Мероприятие 4.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 126 | 0409 | 57400 95280 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0409 | 57400 95280 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 18 | Мероприятие 4.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 126 | 0409 | 57400 95280 | 229,90 | 1 277,67 | 1 277,67 | 522,92 |
| Местный бюджет | 126 | 0409 | 57400 95280 | 329,90 | 1 277,67 | 1 277,67 | 522,92 |
| 19 | Подпрограмма 5 | ***Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 177,00 | 133,75 | 133,75 | 133,75 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 177,00 | 133,75 | 133,75 | 133,75 |
| 120 | Мероприятие 5.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 126 | 0503 |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 21 | Мероприятие 5.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 22 | Мероприятие 5.0.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 23 | Мероприятие 5.0.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 50,00 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Местный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 50,00 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 24 | Подпрограмма 6 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 00000 | 1 655,20 | 1 808,60 | 1 808,60 | 1 805,67 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 126 | 0801 | 57600 00000 | 1 655,20 | 1 808,60 | 1 808,60 | 1 805,67 |
| 25 | Мероприятие 6.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 95220 | 350,00 | 456,33 | 456,33 | 453,40 |
| Местный бюджет | 126 | 0801 | 57600 95220 | 350,00 | 456,33 | 456,33 | 453,40 |
| 26 | Мероприятие 6.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 95220 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 126 | 0801 | 57600 95220 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Мероприятие 6.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 95220 | 57,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 |
| Местный бюджет | 126 | 0801 | 57600 95220 | 57,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 |
| 28 | Мероприятие 6.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 75080 | 1 147,80 | 1 172,87 | 1 172,87 | 1 172,87 |
| Местный бюджет | 126 | 0801 | 57600 75080 | 1 147,80 | 1 172,87 | 1 172,87 | 1 172,87 |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателей (индикаторов)) | Срок | | Целевой показатель (индикатор) | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование | Единица измерения | Плановое значение |
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории МО Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021 годы» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления муниципального образования Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение деятельности главы МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение функций аппарата администрации МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | проценты | 100 |
| Мероприятие 1.0.4 Межбюджетные трансферты на осуществление части переданных в район полномочий | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кредиторская задолженность по трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | проценты | 0 |
| Мероприятие 1.0.4 «Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | проценты | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.0.1 «Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | 0 |
| Мероприятие 2.0.2 «Осуществление регистрации актов гражданского состояния» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | проценты | 35 |
| Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | проценты | 70 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.0.1 «Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | проценты | 65 |
| Мероприятие 3.0.2 «Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | проценты | 60 |
| Мероприятие 3.0.3 «Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 90 |
| Мероприятие 3.0.4 «Содержание личного состава ДПК» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | проценты | 55 |
| Мероприятие 3.0.5 «Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | проценты | 65 |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | проценты | 60 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 90 |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров на территории МО | проценты | 55 |
| Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.0.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | проценты | 3 |
| Мероприятие 4.0.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | проценты | 90 |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | проценты | 90 |
| Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.0.1 «Озеленение территории сельсовета» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество высаженных деревьев | единиц | 35 |
| Мероприятие 5.0.2 «Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля расходов на содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | проценты | 6 |
| Мероприятие 5.0.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | 1 |
| Мероприятие 5.0.4 «Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уровень благоустройства | проценты | 45 |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 1 |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.0.1 «Организация культурно-досуговой деятельности» | Анисимова Любовь Васильевна – директор СДК с. Каировка;  Семенова Юлия Васильевна – директор клуба с. Екатериновка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 30 |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 15 |
| Мероприятие 6.0.2 «Развитие народного самодеятельного художественного творчества» | Анисимова Любовь Васильевна – директор СДК с. Каировка;  Семенова Юлия Васильевна – директор клуба с. Екатериновка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 25 |
| Мероприятие 6.0.3 «Проведение ежегодных мероприятий» | Анисимова Любовь Васильевна – директор СДК с. Каировка;  Семенова Юлия Васильевна – директор клуба с. Екатериновка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 12 |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 30 |
| Мероприятие 6.0.4 Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 30 |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 15 |